GMUD - Grupo 8

# 1. DADOS DA MUDANÇA

Solicitante: Isabelle Constantino Ferreira
Equipe Responsável:
- Isabelle Constantino Ferreira
- Miguel de Oliveira Magalhães
- Guilherme Santos Dias
- Hércules da Silva Pereira
- Leonardo Piatto Tubero
Data de Abertura: 21/05/2025
Hora: 15h30
Responsável Técnico pela Execução: Miguel de Oliveira Magalhães
Classificação da Mudança: Evolutiva
Nível de Risco: Médio

# 2. MOTIVO DA MUDANÇA

A presente solicitação visa à implantação de um novo módulo no painel da dashboard do sistema Vit Agro, que exibirá alertas visuais em tempo real sobre o status de umidade de cada talhão monitorado. Essa alteração é essencial para garantir maior assertividade no acompanhamento das condições climáticas que impactam diretamente a produção da soja do tipo RR, permitindo a tomada de decisão mais ágil pelos produtores rurais.

# 3. IMPACTOS DA MUDANÇA

Item de configuração afetado: Módulo de Dashboard e banco de dados relacional vinculado ao monitoramento dos sensores DHT11.
Possíveis impactos positivos:
- Aumento da eficiência na tomada de decisão agrícola;
- Melhor usabilidade do sistema por parte do produtor;
- Redução do tempo de resposta frente a variações climáticas críticas.

Possíveis impactos negativos:
- Instabilidade temporária do painel de dashboard durante a implantação;
- Necessidade de atualização simultânea no backend e frontend para garantir compatibilidade.

# 4. ATIVIDADES / CHECKLIST

1. Reunião técnica com equipe de desenvolvimento e teste – 22/05/2025
2. Atualização do banco de dados para aceitar novos status (ALTA, BAIXA, IDEAL) – 23/05/2025
3. Implementação da lógica no backend para calcular média dos sensores por talhão – 24/05/2025
4. Desenvolvimento dos ícones/alertas visuais no frontend da dashboard – 25/05/2025
5. Testes unitários e de integração – 26/05/2025
6. Homologação da mudança em ambiente de testes – 27/05/2025
7. Implantação em ambiente de produção – 28/05/2025
8. Validação final com equipe de qualidade – 29/05/2025

Dependências: As etapas 3 e 4 são dependentes da conclusão da etapa 2. Os testes (etapa 5) só podem ser executados após a finalização das etapas de implementação (etapas 3 e 4).

# 5. RESPONSÁVEIS

Atividade: Atualização do banco de dados
Responsável: Leonardo Piatto Tubero
Local: Ambiente de Teste

Atividade: Implementação backend
Responsável: Miguel de Oliveira Magalhães
Local: Repositório Git interno

Atividade: Desenvolvimento visual da dashboard
Responsável: Guilherme Santos Dias
Local: IDE Visual Studio Code

Atividade: Testes e validação
Responsável: Hércules da Silva Pereira
Local: Plataforma de Testes

Atividade: Coordenação e documentação
Responsável: Isabelle Constantino Ferreira
Local: Google Docs / Trello

# 6. CRONOGRAMA

22/05/2025 – Reunião técnica – 13h às 15h
23/05/2025 – Atualização de banco – 10h às 12h
24/05/2025 – Implementação backend – 14h às 18h
25/05/2025 – Desenvolvimento frontend – 09h às 17h
26/05/2025 – Execução de testes – 14h às 18h
27/05/2025 – Homologação – 15h às 16h30
28/05/2025 – Implantação em produção – 20h às 22h (janela de baixa demanda)
29/05/2025 – Validação com equipe de qualidade – 09h às 11h

# 7. PROCEDIMENTO DE ESCALAÇÃO

Problemas técnicos no banco de dados: Leonardo Piatto Tubero – leonardo.tubero@vitagro.com
Falhas na integração backend/frontend: Miguel de Oliveira / Guilherme Dias – suporte@vitagro.com
Erros em ambiente de produção: Hércules da Silva Pereira – hercules.pereira@vitagro.com
Coordenação do projeto e relatórios: Isabelle Constantino Ferreira – isabelle.constantino@vitagro.com

# 8. PLANO DE BACKUP / REVERTIMENTO

Caso a alteração apresente falhas críticas após a implantação:

1. Interromper imediatamente a execução do módulo de alerta;
2. Restaurar o estado anterior do banco de dados (backup gerado dia 27/05/2025 às 22h);
3. Substituir os arquivos alterados no frontend e backend pelos armazenados no backup do repositório (branch “release-v1.3-backup”);
4. Comunicar a equipe de testes para validação do ambiente restaurado;
5. Agendar nova janela de mudança após reavaliação técnica do código.